## Roadmap
Phase | No | Nama Pekerjaan | Penjelasan Singkat | Tipe | Output | Status | Catatan
PHASE 1 — Product Discovery | 1.1 | Project Brief | Mendefinisikan tujuan website, masalah yang ingin diselesaikan, target pengguna, dan ruang lingkup proyek. | Planning | Project Brief | Sudah Selesai
| 1.2 | Requirement Gathering | Mengumpulkan seluruh kebutuhan fungsional dan nonfungsional. | Planning | Requirement Document | Sudah Selesai
| 1.3 | User Persona | Mendefinisikan karakteristik target pengguna. | Planning | Persona Document | Sudah Selesai
| 1.4 | Competitor Research | Menganalisis kompetitor untuk menemukan kelebihan, kekurangan, dan peluang. | Planning | Competitor Analysis | Sudah Selesai
| 1.5 | Feature List | Menyusun seluruh fitur yang akan dibuat. | Planning | Master Feature List | Sudah Selesai
| 1.6 | MVP Definition | Menentukan fitur wajib dan fitur yang dapat ditunda. | Planning | MVP Scope | Sudah Selesai
| 1.7 | Product Roadmap | Menentukan urutan pengembangan produk. | Planning | Roadmap Document | Sudah Selesai
PHASE 2 — Information Architecture | 2.1 | Sitemap | Menentukan seluruh halaman website. | Planning | Sitemap | Sudah Selesai
| 2.2 | User Roles | Menentukan jenis pengguna beserta hak aksesnya. | Planning | Role Matrix | Sudah Selesai
| 2.3 | User Flow | Menggambarkan langkah pengguna untuk setiap fitur utama. | Planning | Flow Diagram | Sudah Selesai
| 2.4 | Navigation Structure | Menentukan struktur menu dan navigasi. | Planning | Navigation Tree | Sudah Selesai
| 2.5 | Permission Matrix | Menentukan siapa yang boleh melakukan tindakan tertentu. | Planning | Permission Matrix | Sudah Selesai
PHASE 3 — System Architecture | 3.1 | Technology Stack | Menentukan teknologi yang akan digunakan. | Planning | Tech Stack Document | Sudah Selesai
| 3.2 | System Architecture | Mendesain hubungan frontend, backend, database, storage, dan layanan lain. | Planning | Architecture Diagram | Sudah Selesai
| 3.3 | Module Breakdown | Membagi sistem menjadi modul-modul utama. | Planning | Module Document | Sudah Selesai
| 3.4 | Folder Structure | Menentukan struktur proyek. | Code | Folder Structure | Sudah Selesai
| 3.5 | Coding Standards | Menentukan standar penulisan kode. | Planning | Coding Guideline | Sudah Selesai
PHASE 4 — Database Design | 4.1 | Entity Identification | Menentukan seluruh entitas data. | Planning | Entity List | Sudah Selesai
| 4.2 | ERD | Mendesain hubungan antar tabel. | Planning | ERD | Sudah Selesai
| 4.3 | Table Design | Mendesain setiap tabel beserta atributnya. | Planning | Database Schema | Sudah Selesai
| 4.4 | Validation Rules | Menentukan aturan validasi data. | Planning | Validation Document | Sudah Selesai
| 4.5 | Migration Plan | Menyusun migration database. | Planning | Migration Files | Sudah Selesai
PHASE 5 — API & Backend Planning | 5.1 | Business Rules | Menentukan aturan bisnis aplikasi. | Planning | Business Rule Document | Sudah Selesai
| 5.2 | API List | Menentukan seluruh endpoint yang dibutuhkan. | Planning | API List | Sudah Selesai
| 5.3 | API Specification | Menentukan request, response, status code, dan error. | Planning | API Documentation | Sudah Selesai
| 5.4 | Authentication Flow | Mendesain login dan otorisasi. | Planning | Auth Flow | Sudah Selesai
| 5.5 | Error Handling | Menentukan format error. | Planning | Error Standard | Sudah Selesai
| 5.6 | Security Planning | Menentukan strategi keamanan. | Planning | Security Checklist | Sudah Selesai
PHASE 6 — UI/UX Design | 6.1 | Moodboard | Menentukan gaya visual. | Design | Moodboard | Sudah Selesai
| 6.2 | Design System | Menentukan warna, font, spacing, komponen. | Design | Design System | Sudah Selesai
| 6.3 | Wireframe | Membuat kerangka setiap halaman. | Design | Wireframe | Sudah Selesai
| 6.4 | High Fidelity Design | Mendesain tampilan akhir. | Design | UI Mockup | Sudah Selesai | 8 halaman golden path (Beranda, Login, Register, Katalog Produk, Product Editor Custom+Marketplace, Keranjang, Checkout, Riwayat Pesanan) sudah full hi-fi (foto/logo/icon asli). 37 halaman lain (Admin/Creator/Marketplace Desain, dll) sengaja dibiarkan wireframe fidelity - keputusan disengaja saat Phase 6 ditutup 2026-07-16, bukan kekurangan.
| 6.5 | Interactive Prototype | Membuat prototype interaktif. | Design | Prototype | Sudah Selesai | Sengaja dilewati (skip) - keputusan user 2026-07-16: langsung ke coding, aplikasi hasil coding jadi 'prototype' interaktif yang sesungguhnya. Proyek solo, tidak ada rencana demo ke pihak luar sebelum kode jadi, jadi click-through Figma dinilai kerja duplikat.
| 6.6 | Responsive Design | Mendesain tampilan desktop, tablet, dan mobile. | Design | Responsive Design | Belum Mulai | Belum ada frame terpisah untuk breakpoint tablet/mobile di Figma (semua page masih 1 lebar, 1440px desktop). Kemungkinan akan ditangani langsung lewat Tailwind responsive classes saat coding frontend (Phase 8), bukan lewat desain Figma terpisah - perlu dikonfirmasi ke user.
PHASE 7 — Backend Development | 7.1 | Project Initialization | Membuat struktur proyek backend. | Code | Backend Project | Sudah Selesai | Laravel 13.x (naik dari rencana 11.x krn 11.x kena audit-block Composer) + Sanctum, folder struktur sesuai 3.4_Folder_Structure.md. Commit 8a591ca.
| 7.2 | Database Connection | Menghubungkan backend ke database. | Code | Database Connected | Sudah Selesai | MySQL (XAMPP lokal) tersambung, migration seluruh 12 modul backend berjalan bersih.
| 7.3 | Authentication | Membuat login, register, session/JWT. | Code | Auth Module | Sudah Selesai | Register/login/logout/forgot-password/reset-password/email-verification, Sanctum SPA (cookie-based). Commit 4d12376.
| 7.4 | CRUD Modules | Membangun seluruh fitur CRUD. | Code | CRUD APIs | Sudah Selesai | Seluruh 12 modul backend selesai: Auth, User Management, Product Catalog & Marketplace, Product Customization, Order Management, Payment, Shipping, Creator Management, Notification, Review & Rating, Communication, Admin Dashboard & Analytics.
| 7.5 | Business Logic | Mengimplementasikan aturan bisnis. | Code | Service Layer | Sudah Selesai | Business Rules Phase 5.1 terimplementasi: bulk pricing tier (BR-012), komisi creator (BR-007), auto-cancel pesanan belum dibayar 24 jam (BR-017), auto-complete pesanan (BR-014), dll.
| 7.6 | File Upload | Menambahkan upload file bila diperlukan. | Code | Upload Service | Sudah Selesai | FileUploadService reusable (upload desain sendiri FR-010, dokumen KYC Creator) - MIME whitelist dari isi file + limit 20MB sesuai 5.6_Security_Planning.md.
| 7.7 | API Testing | Menguji endpoint API. | Code | Tested API | Sudah Selesai | 164/164 test PHPUnit passing. Setiap endpoint juga diverifikasi manual end-to-end via curl/tinker, bukan cuma unit test.
PHASE 8 — Frontend Development | 8.1 | Frontend Setup | Membuat proyek frontend. | Code | Frontend Project | Sedang Berjalan | create-next-app (TypeScript, App Router, Tailwind, ESLint, pnpm) sudah jalan, folder + route group (public)/(customer)/(creator)/(admin) sesuai 3.4 sudah dibuat. Layout/tema/halaman nyata belum dibangun.
| 8.2 | Layout | Membangun layout dasar aplikasi. | Code | Base Layout | Belum Mulai
| 8.3 | Components | Membuat komponen yang dapat digunakan ulang. | Code | UI Components | Belum Mulai
| 8.4 | Pages | Membangun seluruh halaman. | Code | Functional Pages | Belum Mulai
| 8.5 | API Integration | Menghubungkan frontend dengan backend. | Code | Connected Application | Belum Mulai
| 8.6 | State Management | Mengelola state aplikasi. | Code | State Store | Belum Mulai
| 8.7 | Form Validation | Validasi input pengguna. | Code | Validated Forms | Belum Mulai
| 8.8 | Error Handling UI | Menampilkan pesan error yang informatif. | Code | Error UI | Belum Mulai
PHASE 9 — Quality Assurance | 9.1 | Unit Testing | Menguji fungsi-fungsi kecil. | Code | Unit Test | Belum Mulai
| 9.2 | Integration Testing | Menguji integrasi antar modul. | Code | Integration Test | Belum Mulai
| 9.3 | End-to-End Testing | Menguji alur pengguna dari awal hingga akhir. | Code | E2E Test | Belum Mulai
| 9.4 | Bug Fixing | Memperbaiki bug yang ditemukan. | Code | Stable Version | Belum Mulai
| 9.5 | Performance Optimization | Mengoptimalkan kecepatan aplikasi. | Code | Optimized Build | Belum Mulai
| 9.6 | Security Testing | Menguji keamanan dasar aplikasi. | Code | Security Report | Belum Mulai
PHASE 10 — Deployment | 10.1 | Production Build | Menyiapkan build produksi. | Code | Production Build | Belum Mulai
| 10.2 | Server Deployment | Mengunggah aplikasi ke server. | Code | Live Website | Belum Mulai
| 10.3 | Domain & SSL | Menghubungkan domain dan SSL. | Code | Secure Website | Belum Mulai
| 10.4 | Monitoring | Menyiapkan monitoring log dan performa. | Code | Monitoring Dashboard | Belum Mulai
| 10.5 | Backup Strategy | Menentukan strategi backup data. | Planning | Backup System | Belum Mulai
PHASE 11 — Maintenance & Improvement | 11.1 | Bug Monitoring | Memantau bug yang dilaporkan pengguna. | Planning | Bug List | Belum Mulai
| 11.2 | Feature Improvement | Mengembangkan fitur berdasarkan masukan pengguna. | Planning | Feature Backlog | Belum Mulai
| 11.3 | Performance Monitoring | Memantau performa aplikasi. | Code | Performance Report | Belum Mulai
| 11.4 | Security Update | Memperbarui dependensi dan patch keamanan. | Code | Updated Application | Belum Mulai
| 11.5 | Documentation Update | Memperbarui dokumentasi proyek. | Planning | Updated Documentation | Belum Mulai

## Dashboard
DASHBOARD PROGRESS ROADMAP PRODUK DIGITAL
Phase |  | Total Task | Selesai | Sedang Berjalan | Terhambat | Belum Mulai | % Selesai
PHASE 1 | Product Discovery
PHASE 2 | Information Architecture
PHASE 3 | System Architecture
PHASE 4 | Database Design
PHASE 5 | API & Backend Planning
PHASE 6 | UI/UX Design
PHASE 7 | Backend Development
PHASE 8 | Frontend Development
PHASE 9 | Quality Assurance
PHASE 10 | Deployment
PHASE 11 | Maintenance & Improvement
TOTAL KESELURUHAN